## Sheet2
附件4
福利院老人公寓改建项目绩效自评基础信息表
项目基本信息 |  |  | 资金或项目名称 |  |  |  | 福利院老人公寓改建项目 | [6 empty] | 自评分数
|  |  | 绩效自评联络人 |  |  |  | 刘晶晶 |  |  | 联络人电话 |  | 4281480
|  |  | 评价类型 |  |  |  | 期中评价□ 完成结果评价√
|  |  | 项目类型 |  |  |  | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类 □ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3.其他 □√
绩效目标 管理（10分） |  |  | 1.是否申报绩效目标 |  |  |  |  | 是□√ 否□ | [5 empty] | 8
2.绩效目标评审得分
资金管理（20分） |  | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况 | [9 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出 (项目单位支出) |  | 结余结转金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率（%） |  |  | 支出金额 | 预算执行率（%）
|  |  | 合计 |  | 5420000 | 5420000 |  | 100% |  |  | 5420000 | 100% | 0
|  |  | 上级财政资金 |  | 5420000 | 5420000 |  | 100% |  |  | 5420000 | 100% | 0
县级财政资金
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（10分） | 项目支出内容 |  | 序号 | 项目具体支出内容（或子项目支出金额） | [5 empty] | 金额（万元） |  | 10
[5 empty] | 合计 | [6 empty] | 542
[5 empty] | 1 | 县社会福利院老人公寓改建项目建安费预付款 | [5 empty] | 261.26
[5 empty] | 2 | 福利院老人公寓改建项目第1期工程款（含工人工资） | [5 empty] | 35.64
[5 empty] | 3 | 福利院老人公寓改建项目第2期工程款（含工人工资） | [5 empty] | 27.4
[5 empty] | 4 | 福利院老人公寓改建项目第3期工程款（含工人工资） | [5 empty] | 111.65
[5 empty] | 5 | 福利院老人公寓改建项目重型触探和地基压板检测费 | [5 empty] | 5.32
[5 empty] | 6 | 佛冈县社会福利院老人公寓改建项目第一期监理费 | [5 empty] | 8.55
[5 empty] | 7 | 福利院老人公寓改建项目2022年6-8月（工人工资） | [5 empty] | 82.06
[5 empty] | 8 | 佛冈县社会福利院老人公寓改建项目第七期进度款 | [5 empty] | 10.12
|  |  | 是否专账或专门科目核算：是□ 否□ |  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否□ 如是：_____金额（万元）： |  |  | 财政监督检查或审计是否指摘问题： 是□ 否□ 未经监督或审计□ 如是，请提供监督检查或审计报告。
项目管理情况 |  | 调整情况（5分） | 有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）（个） |  |  | 0 | 按要求应办理报批手续的项目数量（个） |  |  | 1 | 实际批复调整的项目数（个） |  |  | 5
调整内容（包括调整预算出）:
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  | 验收情况（10分） | 项目是否需要验收 |  |  | 是□ √ 否□ | [7 empty] | 10
|  |  | 如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等） | [5 empty] | 如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：
组织第三方机构参与
|  |  | 验收时间 （最后一个子项目验收时间） |  | 2023-05-01
|  |  | 办理验收率 |  | 已经验收数（1 ）/应验收项目数（ 1 ）*100%=（100%）
项目完成未办理验收的说明
项目绩效(55分) | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （本栏资金使用单位填报） 1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 542 ）万元，实际按进度支付（ 542 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（ 0 ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： 。 （2）采取措施形成的节约资金 □ ， （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）：__________________________________。 | [10 empty] | 5
| 效率性（5分） | 完成进度（5分） | 项目开始时间 |  |  | 计划：2021年1月-12月 |  |  | 项目完成时间 |  | 计划：2021年1月-12月 |  |  | 5
[6 empty] | 实际：2021年1月-12月 |  |  |  |  | 实际：2021年1月-12月
| 效果性（35分） |  | 指标名称 | 指标说明 |  | 评价标准 |  | 指标值（目标值） |  | 实际值 |  | 未完成目标的原因 |  | 15
|  | 产出指标完成度（15分） | 符合条件对象纳入居住范围 | 将符合条件对象纳入居住范围 |  | 尽可能将符合条件的老人纳入居住范围 |  | 应收尽收 |  | 应收尽收
|  |  | 施工质量验收达标率 | 施工质量验收达标率不低于90% |  | 质量验收达标 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 资金及时发放率 | 资金及时发放率不低于90% |  | 及时足额发放 |  | 100% |  | 100%
|  | 效益指标完成度 （20分） | 补助预期效果 | 补助预期效果不低于90% |  | 有明显效果 |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  | 20
|  |  | 县域养老服务管理水平 | 是否提升县域养老服务管理水平 |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  | 有所提升
|  | 可持续 发展 （5分） | 1.机构可持续： 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： 3.政策或制度可持续： 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： | [10 empty] | 5
| 公平性 （5） | 公众 满意度 （5分） | 极大提升了居住老人的满意度和幸福感。 | [10 empty] | 5
自评分数合计 | 100（满分） | 100（满分） | [11 empty] | 98