附件5

| 财政资金绩效自评基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位名称： |  |  | 佛冈县民政局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 基本 情况 | 项目名称 |  | 佛冈县综合救助服务中心试点建设项目 | 评价年度 | 2024 | 评价金额 | 220 |
|  | 联系人 |  | 刘贤船 | 联系电话 | 4271252 | 联系邮箱 |  |
|  | 实施文件依据 |  | 《广东省财政厅关于提前下达2024年省财政福利彩票公益金预算资金的通知》（粤财社〔2023〕324号） |  |  |  |  |
| 资金 情况 | 资金 安排 情况 | 预算计划安排 | 县试点中心建设改造、设施设备采购等费用180万元；龙山、水头镇试点站（点）建设改造及设施设备采购等费用各20万元。 |  |  |  |  |
|  |  | 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 | 220 |  |
|  |  | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 |  |
|  |  |  | 2024年 | 220 | 220 | 广东省财政厅关于提前下达2024年省财政福利彩票公益金预算资金的通知 | （粤财社〔2023〕324号） |
|  |  | 资金分配方法 或原则 | 其他£ |  |  |  |  |
|  |  |  | 县试点中心建设改造、设施设备采购等费用180万元；龙山、水头镇试点站（点）建设改造及设施设备采购等费用各20万元。 |  |  |  |  |
|  | 资金使用情况 | 实际支出 | 省本级 |  | 转移支付至市县 | 96.37 |  |
|  |  | 实际明细支出 | 2024年度 | 省本级支出 | 省本级支出（其中：部门预算支出） | 转移支付至市县支出 | 96.37- |
|  |  |  | XXXX年 |  |  |  | - |
|  |  | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 | 实际下达额度 | 实际支出金额 | - |
|  |  |  | 县试点中心建设改造、设施设备采购等费用180万元；龙山、水头镇试点站（点）建设改造及设施设备采购等费用各20万元。 | 2024 | 220 | 96.37 | - |
| 绩效 目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过建设综合救助服务中心（站、点），有效统筹部门救助合力，加强慈善救助衔接，增强救助互动体验，培育社会参与力量，展示救助功能成果等，在提升救助服务质量水平的同时，实现社会救助阵地实体化的转型升级 |  |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |
|  |  | 预期阶段性目标 | 目标1：县综合救助服务中心建设 |  | 实际完成情况 | 目标1：完成 |  |
|  |  |  | 目标2：镇综合救助服务站建设（2个） |  |  | 目标2：已完成 |  |
|  |  |  | 目标3：村综合救助服务点建设（4个） |  |  | 目标3：4个已完成3个，还有1个正在升级改造装修中。 |  |
|  | 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效目标 | 指标名称 | 指标内容及口径 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 |
|  |  |  | 数量指标 | 县级救助服务中心办公场所 | ≧100平方米/个 | 220平方米/个 | 已实现 |
|  |  |  |  | 镇村救助服务站点服务场所 | 6个 | 5 | 83% |
|  |  |  | 质量指标 | 社会救助服务窗口规范化 建设水平 | 明显提升 | 明显提升 | 已实现 |
|  |  |  |  | 按规定标明彩票公益金标识 | 100% | 100% | 已实现 |
|  |  |  | 时效指标 | 将项目资金按时拨付到用款单位并及时使用 | 资金两个月内下达，6个月内完成支出 | 资金两个月内下达 | 资金未完全支出 |
|  |  |  |  | 按时向社会公告项目实施情 况 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 社会救助服务窗口信息化 建设水平 | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续发展指标 | 救助对象业务办理便捷度 | 明显提高 | 明显提高 |  |
| 单位需要说明的其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |