佛冈县扶贫开发领导小组

关于印发《2018年佛冈县“广东扶贫

济困日”活动工作方案》

各镇党委、政府，县直副科以上单位及省市直管单位：

《2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动工作方案》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

佛冈县扶贫开发领导小组

2018年6月22日

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”

活动工作方案

为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记的重要讲话精神，坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全县一道进入全面小康社会，根据县委、县政府工作部署，在总结历年广东扶贫济困日活动的基础上，制定2018年广东扶贫济困日活动工作方案。

一、活动主题和目标

（一）活动主题：关爱贫困人口，助力脱贫攻坚。

（二）活动目标：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和社会主义新农村建设总体要求，中央和省关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的目标，广泛发动社会各界积极参与扶贫捐赠活动。募捐资金重点用于精准扶贫精准脱贫和乡村振兴工作。

二、活动的组织发动

（一）召开动员会议。6月下旬，召开2018年广东扶贫济困日活动动员会议，部署工作任务，请县政府领导出席。（县扶贫办主办，县委办、县府办、县民政局协办）

（二）召开重点企业座谈会。6月下旬召开重点企业座谈会，通报活动情况，发动捐款，请县政府主要领导出席。（县经济和信息化局主办，县民政局、县扶贫办协办）

（三）新闻媒体宣传发动。6月中旬至6月底，通过新闻媒体宣传扶贫济困日活动，营造社会氛围、扩大社会参与，激发社会各界捐赠热情。（县委宣传部、县文广新局主办）

（四）开展形式多样的宣传发动工作。

1.印发2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动方案。由相关部门利用佛冈县电子政务系统向全县干部职工发出参与扶贫济困倡议的手机短信；县委宣传部、县文广新局在佛冈县政府门户网站、县扶贫办在佛冈县扶贫信息网发布《扶贫济困倡议书》；县广播电视台在佛冈电视台、广播电台定时播报扶贫济困倡议书及宣传标语；团县委负责组织社会志愿者在县内主要公共场所派发《扶贫济困倡议书》。

2.悬挂宣传横额，张贴宣传标语。6月中下旬，县各单位在本单位门前悬挂宣传横额或利用电子显示屏显示宣传标语；县广播电视台、县文广新局负责在县的宣传广告电子屏显示宣传标语；县路灯所负责在县内主要交通要道的路灯宣传牌悬挂宣传标语；各镇在村、居委会悬挂宣传横额和张贴宣传标语。（参考标语附后）

3．新闻媒体做好宣传报道。佛冈电视台、广播电台和《清远日报》佛冈新闻及时对有关会议、干部职工及社会各界的捐款活动、“访贫慰问”活动、社会结对帮扶、受助对象改善生产生活等典型事例做好宣传报道，营造良好的舆论氛围；制作爱心捐赠公益短片、海报，开展专题系列报道，在社会上广泛宣传，唤起社会爱心和捐赠热情，引导各界自愿参与。

三、活动主要形式

（一）开展爱心捐赠活动

1．开展干部职工爱心捐赠活动。6月30日前，县直各单位组织干部职工开展捐赠活动。（县直机关工委负责）

2．开展社会组织扶贫助困活动。向全县公益慈善组织发出倡议，动员公益慈善组织积极参与扶贫济困活动。（县民政局负责）

3．开展“学子献爱心”活动。向全县中、小学校和中专、技校学生发出倡议，积极开展“学子献爱心”活动。（县教育局、团县委负责）

4．开展社区扶贫募捐活动。广泛动员和组织社区居民参与扶贫济困活动。（县民政局负责）

（二）开展“百企帮百村”下乡行动。由县扶贫办、县工商联会同有关部门开展“百企帮百村”下乡行动，引导和鼓励企业整县整镇帮扶建设美丽宜居乡村。（县工商联、县扶贫办负责）

（三）开展扶贫访贫慰问活动。今年6月30日前，各级领导带头开展访贫慰问活动。各单位部门要组织干部职工到贫困地区开展访贫慰问活动。（县领导活动由县委办、县人大办、县府办、县政协办、县委组织部、县扶贫办安排）

（四）举行“6·30”佛冈县“广东扶贫济困日”活动启动捐赠仪式和表彰活动。

1.在县人民中心礼堂举行2018年佛冈县“广东省扶贫济困日”活动大会捐赠仪式（具体时间另行通知），县四套班子参加，现场带头开展扶贫济困献爱心捐赠。（县委办、县府办、县扶贫办、县民政局主办）

2.以县委、县政府名义对2018年在广东扶贫济困日活动中作出突出贡献的单位和个人予以表扬，授予证书和牌匾，在佛冈县电视台、佛冈县电台等县主要新闻媒体上刊登爱心企业名单。（县委办、县府办、县扶贫办、县民政局主办，县委宣传部协办）

四、活动保障措施

（一）提高政治站位，强化思想认识。今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战的关键一年。通过广东扶贫济困日活动筹集资金，广泛动员社会参与扶贫济困活动，对全面完成脱贫攻坚任务，实现全面建成小康社会目标具有重要意义。各单位部门要深刻领会习近平总书记的重要指示和重要讲话的丰富内涵和精神实质，深刻理解习近平总书记对广东工作的总体要求，提高政治站位，强化思想认识，明确目标要求，切实履行职责，扎实推进工作。要采取有效措施，广泛发动群众参与扶贫济困日活动，帮助城乡贫困群众加快脱贫奔康步伐。

（二）落实职责分工，强化组织领导。广东扶贫济困日活动在县委、县政府的统一领导下，各级扶贫开发领导小组分级负责。各相关单位部门要认真抓好活动的宣传发动、组织协调及日常事务工作；各单位部门要按照今年活动的目标任务、主要内容和职责分工加强领导、认真组织，切实把分工责任落到实处。县级捐赠资金由县慈善会接收管理。

（三）规范管理使用，强化监督审计。任何单位要严格按规定开展活动，不得下达捐款指标，不得硬性或变相摊派，不得截留或擅自使用代收的捐赠款物，确保捐赠款物用于精准扶贫；捐赠接收单位要严格执行《广东县扶贫济困日活动捐赠管理办法》、《广东扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见》及《广东扶贫济困日捐赠资金支持县定贫困村创建新农村示范村对接工作方案》要求，按当年实际接收的捐赠做好捐赠到账、统计和拨付工作，并按照“谁接收、谁统计、谁使用、谁跟踪、谁公开”的要求，及时做好捐赠接收统计、使用安排、跟踪落实及相关信息的公开，自觉接受各级审计、监察机关依法对募集款物情况进行审计监督；扶贫办负责重点项目尤其是县定贫困村新农村示范建设项目的指导和实施，引导各项扶贫资金有序、精准投放，并将精准帮扶情况登记造册，及时反馈给捐赠接收单位和捐赠者；审计、监察机关依法对活动捐赠情况进行审计监督，确保捐赠款物使用安全、规范。

（四）扩大活动宣传，营造良好氛围。围绕扶贫济困日活动的主题和目标要求，要采取多种宣传报道形式，放大广东扶贫济困日的活动效应，扩大活动发动面和参与面，形成社会各界齐心协力、共同参与的良好局面。宣传部门要组织新闻媒体进村到户进行采访，积极宣传报道各类扶贫济困先进典型事例和好的做法，营造浓郁氛围。

（五）加强工作保障，确保顺利实施。为确保广东扶贫济困日活动宣传发动工作及时到位、各项专项活动顺利实施，要切实加强活动的经费和人员保障工作，活动的媒体宣传、日常工作及开展系列活动费用由县财政负责，不得在捐赠款中列支。要抽调必要的工作人员充实到扶贫济困日活动办公室，切实加强活动的保障工作，确保活动顺利实施，取得实效。

附件：1．2018年佛冈县“广东扶贫济困日”重点行业、系统

座谈会安排

2．2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动时间

安排表

3．2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动责任分工

表

4．2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动宣传标语

5．2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动慈善募捐

倡议书

附件1

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”重点行业、系统座谈会安排

一、时间

2018年6月20日至6月25日期间

二、座谈会安排

（一）徐文婉同志主持召开港澳台同胞、华人华侨座谈会，通报活动情况，推介捐助项目，发动捐款。（县委统战部主办，县侨联协助）

（二）范辉煌同志主持召开旅游企业座谈会，通报活动情况，推介捐助项目，发动捐款。（县旅游局主办）

（三）朱小松同志主持召开房地产企业座谈会，通报活动情况，推介捐助项目，发动捐款。（县住建局主办）

（四）肖启纯同志主持召开工业企业座谈会，通报活动情况，推介捐助项目，发动捐款。（县经信局主办）

附件2

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”活动

时间安排表

时间	活动项目	具体内容
6月1日—6月15日	准备阶段	制定实施方案，召开动员会议，部署工作，落实责任分工。
6月10日—6月30日	宣传发动	召开重点行业、系统座谈会；各单位部门分别召开动员会，动员干部职工捐款；各新闻单位、媒体网站加强宣传，为活动的开展营造良好的社会氛围。
6月-7月	慈善捐款	佛冈县党政机关、事业单位干部、职工、教师捐款；单位、镇干部职工带头捐款，同时发动企业、社会热心人士捐款；慈善会接收捐款。
6月5日-

6月25日	开展“访贫慰问”活动	组织干部职工和发动企业、社会热心人士进村入户慰问贫困户。
6月下旬	举办活动仪式	县领导作2018年广东扶贫济困日活动讲话并带头捐款。

附件3

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”

活动责任分工表

单 位	具体内容
县委办、县府办、县扶贫办、县民政局	县委办县府办负责组织四套班子领导的相关会议安排，负责全县活动的组织实施，统筹协调；县民政局负责制订全县活动方案、经费预算，拟制相关文件，落实筹备工作。制定全县募捐实施方案，做好募捐款的接收管理工作。做好活动的上下沟通汇报工作；县扶贫办负责引导各项扶贫捐赠资金有序、精准投放，并将帮扶情况登记造册，及时反馈给接收捐赠单位和捐赠者。统筹县领导访贫慰问活动，协助宣传部门做好宣传工作及扶贫济困日活动总结等工作。
县委组织部、县直工委、县民政局	县直工委要组织好县四套班子领导，县直及省市直管单位机关干部的捐赠活动；县民政局动员社会组织参与佛冈县“广东扶贫济困日”活动，组织和发动社会组织广泛开展“广东扶贫济困日”活动。
县委宣传部、县文广新局	组织相关媒体做好活动期间的宣传报道，开辟活动专栏，对全县干部职工、企业及社会热心人士的捐款活动做好宣传，发掘宣传扶贫济困典型，形成良好的舆论氛围；举办晚会。
县委统战部、县经信局、县住建局、县旅游局	分别负责县领导召开行业、系统座谈会，协助企业签订捐赠协议书，指定一名干部为联系人，将活动开展情况及时报送活动办公室。
县扶贫办、县民政局	分别负责制定今年扶贫济困日活动捐助项目方案。积极主动与宣传部门和各新闻媒体联系，做好项目的推介宣传工作。
县财政局、县审计局	县财政局负责安排活动经费，县审计局负责对募集款情况依法审计。
县新闻信息中心、县广播电视台等新闻单位	负责以字幕的形式播报鸣谢捐款10000元以上的企业、20000元以上的单位和100元以上的个人名单；负责6·30活动专栏，开辟专栏，开展声势浩大的宣传活动，负责轮番播报6·30活动倡议书和宣传标语；协助举办6月30日活动仪式；利用户外电子屏显示宣传标语宣传“6·30”活动；挖掘宣传扶贫济困先进典型；提供报纸版面，为捐赠单位和个人登报鸣谢，刊登去年捐赠情况公示。
县直及省市直管各单位，各企事业单位	负责动员组织本部门本系统干部职工爱心捐赠、访贫慰问等活动，并代收善款，及时汇缴县慈善会。
县慈善会	及时向社会公布慈善会银行帐号、咨询电话，负责接收管理募捐款，发动社会各界捐款。按规定对捐赠情况进行公示。
各镇政府	制定实施方案，发动和组织本镇开展“广东扶贫济困日”活动。
县机关事务局	负责相关活动、会议会务的安排，确保各项活动能顺利开展。

附件4

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”

活动宣传标语

1.关爱贫困人口，助力攻坚脱贫。

2.扎实推进精准扶贫脱贫 ，限时打赢扶贫攻坚战。

3.参与扶贫济困，建设幸福佛冈。

4.聚力扶贫攻坚，推进民生工程。

5.瞄准扶贫对象，建成小康家庭。

6.弘扬慈善美德，造福困难群体！

7.扶贫济困，共建和谐。

8.捐出一片爱心，奉献一片真情。

9.扶贫济困促发展，幸福生活进万家。

10.慈善献爱心，真情暖人心。

11.献出爱心、伸出援手、关怀贫困家庭。

12.财富源于社会，爱心回报社会。

13.慈心播挚爱，善行铸真情。

附件5

2018年佛冈县“广东扶贫济困日”

慈善募捐倡议书

各机关团体、企事业单位、社会各界人士：

乐善好施、扶贫济困是中华民族的传统美德，是社会主义核心价值观的重要内容，也是率先全面建成小康社会、实现中国梦的现实要求，更是企业和爱心人士回馈社会、塑造形象、提升公信力、助力发展的广阔平台。每年6月30日是“广东扶贫济困日”，自2010年开始，我县都组织开展扶贫济困募捐活动，所募集款项重点用于扶贫项目，有效促进我县经济发展与社会和谐稳定。

今年，是我省新时期精准扶贫精准脱贫“三年攻坚、两年巩固”的第三年，是全面完成脱贫攻坚、转入巩固发展阶段的关键之年。但我县目前仍有建档立卡贫困户5800户、贫困人口12572人，扶贫开发任务繁重而艰巨。因此，关爱贫困人口，助力攻坚脱贫任务刻不容缓，亟须举全县之力，汇聚各方资源，携手合力攻坚。

在第九个“广东扶贫济困日”到来之时，我们呼吁社会各界参与我县的扶贫济困献爱心活动，继续伸出援助之手，助力攻坚脱贫。我们相信，您的爱心与奉献，将会让弱者不再孤独，让贫者不再无助；您的深情厚谊，将会赢得受助者的感激和社会大众的尊敬！我们向您承诺：您所捐的款项重点用于我县精准扶贫精准脱贫项目，并接受审计部门和群众的监督。

备注：

1.单位、企业捐赠：通过汇款转账方式缴至佛冈县慈善会。（转账时请注明缴存单位、企业名称、扶贫款项）

2.个人捐赠：党政机关、社会团体、企事业单位干部、职工捐赠由各单位统一收缴后通过现金缴存银行方式缴至佛冈县慈善会。

3.各捐赠单位及个人捐赠后请及时持“汇款、转账单”或“现金缴款单”到县慈善会开具捐赠收款收据,以便我会查收统计，并请将捐款100元以上的个人名单电子版发送至慈善会邮箱：fgxcsh@163.com。

开户名称：佛冈县慈善会；账号：44706401040002104

开户银行：中国农业银行佛冈石城支行

联系电话：0763-4278886

联系地址：佛冈县教育路301号县民政局206室