- 国家级电子商务进农村综合示范创建工作方案（征求意见稿）

- 为贯彻落实中央一号文件精神，促进电子商务进农村提档升级，建立现代市场体系，助力脱贫攻坚和乡村振兴，结合我县实际，特制定本工作方案。

- 总体思路和创建目标

- 总体思路

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以电子商务进农村项目建设为抓手，以国家城乡融合发展试验区建设为契机，以现代信息技术为依托，以创新引领农村流通转型升级，以信息化驱动农业农村现代化，结合佛冈县省级现代农业产业园创建工作，建立市场化、可持续化的农村电商运营体系，畅通农产品进城和工业品下乡双向流通，满足农村群众对美好生活的需求，打造综合示范的“升级版”，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

- 创建目标

- 开展电子商务进农村综合示范县建设，通过统仓共配，实现行政村物流配送覆盖率超过85%，且所有村级电商服务点实现100%定时定点配送；降低快递成本，县域快递业务量增加10%以上；升级电商服务体系，力争电商交易额同比增长20%以上，农村网络零售额同比增长30%以上，农产品网络零售额同比增长35%以上，在线旅游网络零售额同比增长30%以上，电商交易额实现新的突破；加强电商培训和宣传，带动就业和创业，实现网商数量同比增长10%以上。

- 优先采取公开招投标、项目申报或以奖代补等支持方式，通过中央财政资金和我县配套的专项资金为县电商产业园增加约1500平方米办公场所，引导带动社会资本共同参与农村电子商务工作，重点突破以下三方面：

- 实现统仓共配，突破农村物流瓶颈

- 具备相对完善的县级农村电子商务仓储及物流服务设施，建立农村物流管理制度及利益分配制度，整合现有物流资源，通过统仓共配，引入智慧物流系统，降低各快递公司运营和配送成本；行政村物流配送覆盖率超过85%，且所有村级电商服务点实现100%定时定点配送；上行快递价格低于或与同等区域主流电商平台的价格持平，县域快递业务量增加10%以上；电商服务站当天14点前的快递实现当天配送至县级物流仓储中心，明显改变农村物流覆盖率不足、低效率高成本的农村物流服务体验，突破农村物流发展瓶颈。

- 升级电商服务体系，实现电商交易额新突破

- 从农产品进城公共服务体系完善扩展到工业品下乡流通服务体系搭建，从政府主导到企业市场化运作，从短期的电商政策扶持到电子商务发展长效机制的建立，佛冈电商公共服务体系正在不断完善升级。电商服务体系升级后，将加速农产品商品化、电商化、品牌化进程，降低农产品上行和工业品下乡的流通成本，提高农村消费便利化水平，促进一二三产业融合发展。力争电商交易额同比增长20%以上，农村网络零售额同比增长30%以上，农产品网络零售额同比增长35%以上，在线旅游网络零售额同比增长30%以上，使电商交易额有新的突破。

- 加强电商培训和宣传，突破人才不足的限制

- 因地制宜、因材施教、以用促学、以学促帮，根据不同生源的需求，提供不同的培训；扩大培训覆盖率，建立电商人才培育长效机制；项目实施期内基础普及性培训和增值培训累计3500人次以上。为参训学员组织电商招聘会，参加对接学员总数不少于300人次，带动农村就业和创业，网商数量同比增长10%以上。多渠道开展电子商务宣传工作，充分运用媒体资源、商协会力量、网红、电商大V等的影响力，加大电商的宣传，吸引更多农村群众参与到电商培训、电商工作、电商创业中，引进人才和培育人才并举，以期突破电商人才不足的限制。

- 实施内容

- 全方位推动电子商务进农村工作，加大电子商务在农村的推广和应用，将电子商务打造成为经济和社会发展的新引擎。

- 县镇村三级物流共同配送体系

- 由邮政牵头，整合韵达、圆通、顺丰、京东等快递公司，结合供销社、村淘、村内创业致富带头人等资源，构建从县到村的农村物流体系，建设农村物流仓储中心、农村物流信息管理服务平台和农村物流运输体系。完善县镇村三级物流共同配送机制，实现县域日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送，推动商流物流统仓共配，降低农村物流成本。

- 主要任务：

- 建立农村物流仓储物流中转中心和物流运输体系

- 农村物流仓储中心和物流运输体系建设需要发挥现有资源优势，以村级电子商务服务中心为基础，结合供销社的助农服务站、菜鸟物流的村淘服务站、邮政的村级服务点，结合现有快递运输线路和交通运输部门的农村公交班线以及本地货运等各种运输资源，购置相应的设施设备，实现集中仓储、统一配送、小规模跨区域转包服务，为物流企业节约运营成本。

- 建立农村物流信息管理平台

- 农村物流信息管理平台建设，坚持开放、透明、共享的原则，实现农村物流资源的协调统筹；农村群众寄件时能同时享受多快递服务以及包裹到达短信提醒等服务，农村群众的收件包裹在到达村级服务站点时也能自动收到短信提醒，提高物流收寄的沟通效率。县级电子商务物流仓储中心可以结合现有的技术平台，探索、引入和发展智慧物流。

- 针对县镇村三级物流制定一套物流管理制度，包括但不限于登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核、收费问题、配送时效要求等。农村物流配送要固定时间、固定地点、明确价格。县镇村三级物流体系应以行政方式推动，采取市场化方式解决，要处理好每个环节的物流中转衔接和每个环节所代表的利益分配，实现快递成本整体下降10%，行政村物流服务100%覆盖。

- 农产品进城公共服务体系

- 对农村电商服务体系进行升级，建设农产品初加工分级包装中心、网货产品研发中心、农村产品质量检测、标准化市场主体培育体系，推动特色农村产品开发，协助企业SC、产品“三品一标”等资质认证；整合邮政、供销、快递、金融、政务等资源，拓展代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍等功能；利用县级电商产业园建立县级电商公共服务中心，提供品牌、物流、培训、金融、创意、营销等电商服务体系，完善电商产业链，辐射村镇，打造以县级电商产业园为中心的县域电商产业集聚区；制定营销计划，引导传统农村产品企业对接平台，线上线下融合发展，举办推介活动、参加博览会、文化节等，提升农村产品流通水平，拓展销售市场。

- 主要任务：

- 提供农产品初加工、分级包装中心

- 依托县电商产业园、镇服务站、企业、合作社等，建设农产品初加工、分级包装中心。通过集中包装、分拣，加强产品品质监控，建立溯源体系，凸显优势农产品竞争力，为扩大线上线下全渠道营销提供安全保障。

- 建立佛冈县农产品快检中心，购买一批农产品快检设备，包括但不限于农药残留快速检测仪、水果糖度检测仪，实现24小时出检测结果。

- 设立农产品检测专项资金，与第三方检测机构签定长期合作协议，为农户或者合作社的产品提供专业的检测支持。

- 协助本地的农产品生产加工企业或者基地，加入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，推动农业生产、流通数据信息开放共享，探索农业生产资料数据化，加强农产品供应链规划、建设和管理，实现农产品质量安全的可检测、可追溯。

- 建立网货产品研发中心

- 挖掘本地特色产品，如龙眼、荔枝、四九青梅、黄花柿子等，从包装、分拣、品牌、手信等不同的角度进行网货产品研发，提高佛冈农产品的商品化、特色化、品牌化发展水平。

- 建立农村电商数据服务中心

- 以县电子商务协会为主体，在佛冈县电子商务产业园建立公共电商服务中心，配备专职运营人员，设立一个独立的服务前台和线上体验区，负责为佛冈县内企业、网商、服务商提供业务咨询和技术服务。其中线上体验区包括电子商务资讯、服务内容展示、电子商务（远程培训）、本地电子商务企业展示。拓展代买代卖、小额存取、信息咨询、职业介绍等功能；整合第三方服务商资源，将原来分散、自发的第三方服务商有机结合，让电商企业、传统企业和其它有需求的企业能快速地与平台运营商、品牌策划公司、营销公司、本地生活服务企业及电商培训机构建立联系，最终形成农村电商服务数据，通过村级电商服务点为农村群众服务。

- 加强农产品电子商务营销服务体系建设

- 由县公共服务中心牵头，带动和扶持本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设中来，运用多种电子商务营销手段，提高农产品的产业化、商品化、组织化程度，整合线上线下多种平台渠道，让渠道的共建共享，让更多优质的农产品以便捷的方式、畅通的渠道进入市场，促进农业增效、农民增收。引导农民合作社与城市社区建立直供关系，共同设立农产品体验店、自提点；推广农商互联，发展订单农业、产销一体、股权合作等多种模式的农产品产销对接长效机制；举办或参加产销对接活动，促进农产品销售和出山进城。

- 加强品牌培育，扩大品牌宣传

- 积极开展佛冈县优势特色农产品的“三品一标”“名特优新”“一村一品”认证，鼓励企业进行商标注册，建立自有品牌，加强宣传，提高农产品网络销售的公信力、信誉度和美誉度。重点在线上进行主题策划、活动策划、媒体策划、品牌塑造、形象打造，进行稿件、媒体、活动等公关、推广，扩大佛冈县公共品牌和企业品牌的宣传和影响力。

- 工业品下乡流通服务体系

- 完善农村商贸流通基础设施，加强与邮政、银行、电商企业合作，推动传统零售网点、县域电子商务公共服务中心、乡村电子商务服务站点的建设改造，拓展代收代缴、代买代卖、小额信贷、便民服务等功能；推动快销、食品、日化、金融、保险等相关企业开发适合农村消费的产品和服务；鼓励农村商贸流通企业和零售网点实现连锁化经营，支持邮政、快递、物流等企业发展共同配送，推动农村流通降本增效。

- 主要任务：

- 提高农村消费便利化水平

- 通过强化数字化转型升级，提升县电子商务产业园的综合服务功能、整合县内物流快递企业资源，构建覆盖率高、效能化强、便民化优的流通服务体系。完善镇、村服务站点建设，加强与农资供应、金融保险、移动支付、就业服务等资源的对接，建立本土化、连锁化、便民化的工业品下乡流通网络，使其具备网络购物、网络销售、网订店取、网订店送、缴费支付、取送货品、农村创业等功能，打造全方位满足农村农民产、销、衣、食、住、行各种需求工业品下乡末端服务体系，提高农村消费便利化水平。

- 提升农村居民消费品质，降低农村消费成本

- 通过县级电商服务中心与知名品牌工业品合作，以村级电商服务站点为渠道，以连锁供应模式，通过集中采购、统一配送、直供直销业务，把优质工业品输入农村，提升农村居民消费品质，降低农村消费成本，更好满足农村居民消费需求。

- 农村电子商务培训体系

- 对返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户通过线上线下等形式开展农村电商普及和技能培训，根据实际需求丰富直播带货、社交电商等培训内容，完善标准化教材，强化培训机制，提升培训针对性。健全培训转化机制，指导对接就业用工；对培训进行跟踪，提供后续实践引导和服务，确保培训实效，如实做好培训记录。

- 主要任务：

- 完善线上培训平台，丰富网络培训内容

- 在已有的线上培训平台的基础上，更新并增加专家库，同时增加相关的政策解读、电商相关技术培训，不断丰富网络培训内容。加大对线上培训平台的宣传，让佛冈广大民众能随时随地参与电商相关培训，及时接收电商行业最新信息。

- 开展县镇村三级基层干部专题培训

- 开展县镇村三级基层干部专题培训，增强基层干部的电商意识，加大政府部门对电商工作的支持和推动力度。

- 针对创业者开展增值性培训

- 针对已创业或有电商创业需求的农村青年提供增值培训，对培训人员实行跟踪服务，提供辅导、孵化等定向培训服务。

- 为企业提供个性化培训服务，重点打造示范典型

- 对符合一定条件的企业提供个性化培训服务，并全方位输入相关配套资源进行重点扶持，打造典型示范电商创业企业。

- 实施步骤

| 阶 段 | 起止时间 | 实施内容与预期目标 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2020－7至2020－12 | 1.方案完善及确认。 2.制定各子项目方案及遴选项目承担单位。 |
| 实施阶段 | 2021－1至2021-10 | - 县镇村三级物流共同配送体系 - 建立农村物流仓储中转中心和物流运输体系，2021年8月 - 建立农村物流信息管理平台，2021年6月 - 农产品进城公共服务体系 - 提供农产品初加工、分级包装中心，2021年9月 - 建立网货产品研发中心，2021年5月 - 建立农村电商数据服务中心，2021年6月 - 加强农产品电子商务营销服务体系建设，2021年8月 - 加强品牌培育，扩大品牌宣传，2021年10月 - 工业品下乡流通服务体系 - 提高农村消费便利化水平，2021年10月 - 提升农村居民消费品质，降低农村消费成本，2021年9月 - 农村电子商务培训体系 - 完善线上培训平台，丰富网络培训内容，2021年6月 - 开展县镇村三级基层干部专题培训，2021年10月 - 针对创业者开展增值性培训，2021年9月 - 为企业提供个性化培训服务，重点打造示范典型，2021年10月 |
| 验收阶段 | 2021-11至2021-12 | 根据项目要求进行验收，对没有达到标准的部分进行及时整改后验收。 |

- 职责分工

- 根据项目的内容，下面是相关部门的职责分工：

| 序号 | 职能部门 | 部门职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县纪委监察委 | 监管电子商务进农村综合示范工作的效能和廉政建设。 |
| 2 | 县府办 | - 出台电子商务进农村示范县创建工作有关文件，配合各次的验收工作。 |
|  |  | - 成立电子商务进农村项目领导工作小组，牵头召开相关会议并形成会议纪要。 |
| 3 | 县司法局 | 负责电子商务领域有关行政规范性文件的合法性审查、备案审查。 |
| 4 | 县财政局 | - 协助做好全县示范县创建工作各阶段招标工作。 |
|  |  | - 配合拟定并落实电子商务进农村综合示范发展配套资金政策。 |
|  |  | - 协助规范管理专项资金使用，及时拨付，专款专账专用；必要时协助提供相关凭证资料。 |
|  |  | - 会同县工商联定期现场查看项目进展、资金使用和进展情况，形成查看记录。 |
|  |  | - 推进电子商务领域的投融资体系建设，提供电子商务金融支持。 |
|  |  | - 协助推进产权交易、金融服务等领域的电子商务应用。 |
| 5 | 县工商联 | - 协调推进创建工作、负责电子商务进农村综合示范工作领导小组的日常工作。 |
|  |  | - 负责牵头项目的组织实施工作。 |
|  |  | - 编制并公示《实施方案》、《资金使用管理方案》等文件，专款专账专用，并对日常资金使用形成规范凭证，定期现场查看项目进展、资金使用和进展情况，形成检查和记录台帐，聘请第三方审计机构定期不定期跟踪运营企业，出具审查报告。 |
|  |  | - 督促指导项目承办企业按计划、高质量完成建设任务。 |
|  |  | - 指导承办单位建设电商公共服务中心、农村电商仓储物流分拨中心、培训中心、统筹推进特色农产品、镇村旅游产品等公共展示中心建设（设在电商公共服务中心）。 |
|  |  | - 帮助开展装修及设备购置安装工程采购招投标、电商公共服务中心系统运营采购招投标、农村电商仓储物流分拨转运中心运营采购招投标、全县电商培训工作采购招投标和镇村服务站点建设等设计、采购工作。 |
|  |  | - 与所有第三方签署的合作协议，必须标明，财政补贴项目必须按照要求提供交易和活动信息的条款。 |
|  |  | - 协助运营企业制定并监督全县各类中心及服务功能网点向社会提供服务的开放性，制定合理收费标准并予以公示。 |
|  |  | - 推进镇村电商网点兼具网络代购、仓储配送、在线支付、农资销售、金融服务等综合功能。 |
|  |  | - 办公室与承办企业、商务部农村电子商务信息等系统进行对接，按时填报项目进展、资金拨付以及项目绩效自评结果等材料。 |
| 6 | 县工信局 | - 1.整合物流资源，促进镇村快递企业覆盖率提高，并与村级网点实现信息资源共享。整合全县物流仓储资源配送体系，做好企业统计工作。 |
|  |  | 2.出台公示电子商务发展扶持奖励办法。 |
|  |  | 3.促进全县农产品网络销售的政策实施。 |
| 7 | 县审计局 | - 参与制定电子商务进农村综合示范专项资金使用和监督管理办法，加强专项资金使用监管，负责项目实施各阶段资金审计工作。 |
|  |  | - 定期或不定期会同县工商联定期检查项目进展、资金使用和进展情况，形成查看记录。 |
| 8 | 县发改局 | 1. 负责涉及建设项目的立项。 |
|  |  | 2. 对电子商务进农村综合示范商品和服务交易的价格行为进行监管。 |
| 9 | 县自然资源局 | - 编制、出具相关项目用地的意见及规划情况。 |
|  |  | - 提供综合示范项目用房的房产证明。 |
|  |  | - 对电子商务标杆企业、国内外龙头电子商务企业落户佛冈县的重大电子商务项目建设，按照土地利用总体规划和商贸流通业建设项目用地标准，对符合土地利用规划的，在土地利用年度计划和土地供应计划中统筹安排。 |
| 10 | 县统计局 | - 对全县电子商务销售、交易等数据及企业发展情况的统计分析工作。 |
|  |  | - 出具电商交易额及同比增长表。 |
|  |  | - 出具网络交易零售额统计增长表(10%以上）。 |
|  |  | - 定期向领导小组报送有关统计信息。 |
| 11 | 县市监局 | - 建立线上交易产品质量安全保障体系。 |
|  |  | - 指导企业采用国标标准、农业标准化、企业标准化、信息技术和高新技术产业等标准化工作。 |
|  |  | - 对全县电子商务企业、网店的登记工作，加强对电商企业和网店的诚信教育和监管。 |
|  |  | - 对网络商品交易、售后服务的县场监管，查处网络商品交易、售后服务的各类不正当竟争、商标侵权、假冒伪劣等违法行为。 |
|  |  | - 统计全县涉及电商、农电商企业、合作社详细信息并形成统计报告；提供物流快递企业列表和企业负责人联系方式。 |
|  |  | - 协助农产品质量检测中心的建设，做好农产品、食品类电商产品的质量认证和监管工作。 |
|  |  | - 公示农村电子商务市场秩序监管制度文件和商务信用评价制度文件，并提供对应用领域和应用效果做统计证明文件。 |
|  |  | - 出具综合示范县创建期间有无质量事故和假冒伪劣行为的证明文件。 |
| 12 | 县农业农村局 | 1.对全县农村产品的生产和销售情况，包括生产面积和产量、上市时间、质量和技术水平、传统销售渠道比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业等进行摸底，并形成调研报告，并提供给示范项目领导小组。 |
|  |  | 2.与县工信局共同出具促进全县农产品网络销售的支持政策。 |
|  |  | 3.协助推进电商农产品标准化工作。 |
|  |  | - 4.协助组织发动全县农特产品生产企业、农村青年、农民合作社、家庭农（牧）场、种养大户。 户等参与电子商务培训和应用推广。 |
|  |  | 5.协助组织佛冈县农产品入驻京东、苏宁、淘宝、天猫等平台进行推广。 |
|  |  | 6.协助整合并提供全县农特产品电商全程可追溯体系及溯源系统建设应用情况，对应用产品进行收集及二维码进行统计展示。 |
|  |  | 7.对食用农特产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，建立农畜产品安全质量追溯体系。 |
|  |  | 8.定期向领导小组报送有关工作信息。 |
|  |  | 9.统计提供全县贫困人口现状情况报告，对各类扶贫形式尤其是电商扶贫情况进行统计。 |
|  |  | 10.对电子商务精准扶贫方案、具体措施和做法，强化贫困村、贫困户电商精准扶贫工作的综合协调、监督检查，支持电商企业与贫困村（户）的农产品产业发展对接；协助第三方服务机构做好贫困村电商服务站点全覆盖的建设，支持第三方服务机构为具备创业就业条件的贫困人员开展电商知识普及、网络应用培训等。 |
|  |  | 11.对全县电商扶贫信息进行统计，包括对建档立卡贫困户的电商培训、电商增收和脱贫情况统计信息及时通报共享信息。 |
|  |  | 12.协助对农村电商服务网点建在建档立卡贫困村或省级贫困村的数量和比例。 |
|  |  | 13．出台和编制《电商扶贫工作实施方案》 |
|  |  | 14.带动贫困户直接或间接网络销售数量、金额和增收效果的证明文件。 |
| 13 | 县文化广电旅游体育局 | 1.协助做好综合示范县项目的宣传工作。 |
|  |  | 2.协助组织各级媒体宣传报道综合示范县项目的建设情况、示范效应和先进典型。 |
|  |  | 3.协助做好佛冈县特色产业的政策法规、工作亮点和特色产品优势的宣传报道，营造良好的电子商务进农村工作发展氛围。 |
|  |  | 4.协助开展在线旅游、在线旅游产品的培育、农旅结合销售模式创新及数据统计工作。 |
|  |  | 5.协助推动佛冈县旅游资源的网络中心建设，大力开发旅游产品，负责旅游产品及旅游景点在电子商务中心上进行包装推广及质量监管。 |
| 14 | 县人社局 | - 协助对农村电子商务创业培训纳入到全县就业创业培训体系，整合资源，依托部门行业相关组织，多渠道、多形式对基层党政干部、合作社社员、复员退伍军人、返镇农民工、农村创业青年、驻村第一书记等大力开展电子商务培训。 |
|  |  | 2. 协助对农村双创和扶贫脱贫，加大对具备条件的建档立卡贫困户的培训力度。 |
|  |  | - 做好电子商务产业发展急需的专业技术人才引进交流与培养。 |
| 15 | 县政务服务数据管理局 | 1. 利用政务服务数据平台，构建与电子商务相关的数据连接。 |
|  |  | 2. 协助提供与电子商务进农村相关部门工作的数据。 |
| 16 | 县税务局 | 1. 落实自产自销农产品免税政策。 |
|  |  | 2. 全面落实上级有关电子商务税收优惠政策。 |
|  |  | 3. 协助参与落实促进全县电子商务产业发展的税收政策。 |
|  |  | 4 .完善和创新电子商务发展的税收征管方式。 |
| 17 | 县扶贫服务中心 | 1. 提供建档主卡贫困村、贫困户名单及基本信息。 |
|  |  | 2. 开具扶贫产品证明。 |
|  |  | 3. 提供大宗扶贫农产品信息。 |
| 18 | 县团委 | 协助组织本系统服务对象参加电子商务培训和入驻电商创业孵化中心，为深入实施“大众创业、万众创新”工程夯实基础。 |
| 19 | 县妇联 | 协助发动全县广大妇女积极参与电子商务应用，参与相关培训，抱团发展电商。 |
| 20 | 县供销合作联社 | 协助组织本系统企业进行包装推广，参加电子商务培训，入驻电商公共服务中心,整合供销合作联社县、镇、村的相关资源。 |
| 21 | 中国邮政集团公司广东省佛冈县分公司 | 1.协助统计佛冈县快递电商仓储点清单，包含名称、地址、联系人、联系方式等，现场照片、场地租赁协议，物流服务设施或购买记录等证明文件。 |
|  |  | 2.协助配合电子商务发展完善全县物流配送体系建设。 |
|  |  | 3.向领导小组报送有关工作信息。 |
|  |  | 4.协助做好全县物流配送车辆的规范化管理工作。 |
| 22 | 中国电信佛冈分公司、中国移动佛冈分公司、中国联通佛冈分公司 | 1.加强全县农村的通信网络基础设施建设，改善农村通信条件，并对全县电子商务进农村工作在网络技术、资费优惠等方面给予支持。 |
|  |  | 2.与电商企业签订提速降费协议，对通过各运营商网络通道开展电子商务业务的开放数据端口。 |
|  |  | 3.结合我县的5G建设同步进行，避免互联网基础设施的重复建设 |
| 23 | 各镇人民政府 | 1.结合当地实际，制订适合本区域电子商务发展的工作计划，成立由镇政府主要领导任组长，分管领导任副组长，其他相关职能部门负责人组成的工作机构，责任落实到人。 |
|  |  | 2.协助完成镇、村两级电商服务站点遴选工作。协助建设改造工作，支持各类公共服务资源向电商服务站点整合集中，提高服务站点综合服务能力和收入水平。 |
|  |  | 3.协助本辖区范围内的电子商务培训和推广应用的组织工作。 |
|  |  | 4.配合商务部门创建特色产品质量追溯、电子商务产品品牌培育和网销产品标准化建设。 |
|  |  | 5.积极引导和扶持本镇主导产业、农特产品电子商务转型，整合镇村振兴、精准扶贫、人才培训等各种资源。引导社会资本，加大对镇级电子商务服务中心（电商孵化基地）建设和促进“互联网＋”一、二、三产业融合发展、电商扶贫的资金投入。 |
|  |  | 6.支持运营商宽带进村入户，积极协调干路、基站建设中的占地等事宜。 |
|  |  | 7.落实农村电子商务氛围营造工作。 |
|  |  | 8.引导、鼓励、支持和组织农村尤其是贫困户的土特产干货、瓜果、禽蛋。 |
|  |  | 9.向县电子商务工作领导小组报送有关工作信息。 |
| 24 | 中国人民银行佛冈支行、佛冈农商银行 | 把农村电商创业纳入到小额信用贷款支持范围，并指导相关金融机构制定农村电子商务建设的专项信贷支持政策。 |