佛冈县扶贫服务中心

2020年度佛冈县扶贫资金项目完成情况

2020年下达我县的四级财政扶贫专项资金共604万元，其中中央资金214万元，省级资金100万元，广州市引导帮扶资金200万元，清远市自身帮扶引导资金60万元，清远市革命老区建设资金30万元，越秀区引导帮扶资金800万元，经过各镇村的努力，各个项目进展顺利，初步达到计划目标，现将资金使用完成情况公告如下：

- 1.中央资金214万元，其中：

- 202万元用于佛冈县建档立卡有劳力贫困户务工奖补

（2）12万元用于石角镇里水村贫困户刘佰全扶贫车间建设奖补

项目均已建设完成，截止2020年12月25日支付完毕。

- 2.省级扶贫资金100万元：已于2019年12月27日支付完毕86.07万元，用于我县2020年度贫困户小额信贷贴息项目，项目已完成，结余13.93万元，将在2021年支出。

- 3.广州市扶贫引导资金200万元支付完毕，全部用于广州市直单位帮扶村脱贫增收项目。

- 4.清远市自身帮扶引导资金60万元支付完毕。用于投资华润电力新能源投资有限公司的风能（四期）项目，可为贫困户带来投资金额的9%收益。

- 5.清远市革命老区建设资金30万元，于2020年12月26日支付完毕。用于迳头镇社坪村饮水工程建设井冈村围背坑口至文昌阁路基扩宽建设工程项目，潭洞村280乡道（潭洞村委至上洞民小组）路面拓宽工程项目。

- 6.越秀区帮扶引导资金800万元，于2020年11月30日支付完毕，用于投资华润电力新能源投资有限公司的风能（四期）项目，可为贫困户带来投资金额的9%收益。

- 如有异议，请联系：罗国锋，电话：0763-4281136。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyH1LBjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PSkBMTD3QSHsLzQDMhzzLTPyKTD4MDDsLiL1LCQBPSD4LiT2eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS6NwKV0HCD7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS527KiTy8h28rZ1s+6N7caPzLP7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9s+B30L+Xs+aFsq9ps5KA6KV7zJGW5aCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9s+B30L+XsdeWz8W9yuFv6KlqxsH7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMyHvLi=wLi=0LyD4LSPvMCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHwKS=wKS=zHC=4NiHzNiH3OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB31Lh3wLyL7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiLvKTHzKSkEKTQFKST1KSf2OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEZmoCPzDyYVcAczkBPVcITDI2PTMIPzEERjEEPTEAPUkCUUHySTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4TPWoMUDk3SloAcz0DPlEFcyA4SUQALT05PWgNZjE2STQBXT0Hc2gDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1ImU0=yQiQCSUIyczcQVTQVTUEKRFgJTEbwQzkUMykoYF7vbko2LUMuUSQzVCgMdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIvMzUXcmAOSEQEXj0BZzcALUUEPWfzT0PwcEIoQj7uVV4gSjrxXz4UbTYOSEXuQD0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQEU3aF04LlUONDvuSzQsQiATX2L2aRsTPUYrYzQ5NCIDLkYXa2QBYmgHbFksbSUxcSMCQTf4aSQWK1wwTmEgMkc1c2UUdV70Yl8UK2IgZUj2PToTZFgibDgMVCUsbT8xdTYWSjYSZWkLRCfyK0T2QDYGaTECXWAIZib3SVIrMF84dEDzaiYQYh81SjEoamQgQSkyUj8qdCMnMCgiVSTqRkH2X2HxST8VTVfqczkDPUEAPl7zRTIwZjMCPVEYczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQj8XXlQzbUIHdkohMTIAQUQkdSgUK0AASEH1YT0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz4TZyEOQFLwSmoQcD4TPlEBY0kwUlcyRFcXNDUUPWgOMVIsKyULZVL0MWkBMWIoQiYLJ1L0XlkCMTvxXiUYXTj0VSXuMSTqdiYKYUL1VkcHMUk4VCUZcWP1SFU1MTwwMiUxP0H0SFkzMVHqQCT2cSf0VjMIMWEWNCULZTn0bUb3SWoELiUgMlsMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE3SVoALT05QSUMUEE2SjQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPVs5TUT4J1MKS0EjK2TzbkX1VlkVZFYDYDsNdEUpbVYFLCkYPjcgcFQxdjHyRF0uRiHuXkknMEomXUo3cWM2Yzb4NEEWPyIZJ0Q3YS=xaFcIJzkmdDTxTjMVb1QWRyPqQjcHSkMtVF8mTjQxcmQFYCYQRlQWM2owQjU3bUQFdSITazE4LT7uPSI4dTj3dCDuJzH2Zl4NU2UkS1oGK0IMTSXvST0gVE=4XlsrY1EVU2nuVT4gZUY5TykObWQmZCfxNT8kZGENLSj3aDPwcWIUQmcQXlc5Tl0GZkULdUcLY1o4TkL4VlwQNWg0TWcPaVEHaF0Wdl4oSzw2clwuQlQIPTTzVj81cDcwVDbuST8qYD3vRlMDaWg4JyIoJ18rNWAQQ1Mic1MZaGcHdVoFa2QIMkXxMTcwXSL1X2ARMyAKMF4sYjbzYkUMb1QhY2j1ckIxRT30VCc3PSz8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTcCY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQhs5PzMBYlMCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPWgNaTonSzQVZ0ksSWoOUEIqSkcVZj8DaFoYdkYoVUcEdj8DYF0Mdls5VSYCPzIJSWcmY0MPSTkIQFP1PTQAYzUCPVb3RDEARVcIPUEqPUEAPTEBYzoRRFM2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELT0DSWgMZjTxSTQAcz0Fa0gDUDk3STQUdj0DQSIMQDE2STYuc1YDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZcTIYK1MXYzk3Q2oAVjImSkYBPV8kQVr4XkUYZEQ1LjnxZkMzajQVR1gTZSElc2oETD0ALDcALUUEP2fzQ14yTlTqZyQzSUIyczcQVTQVTUEDRFgJTEbwQzkUMykoYF7vbko2LUMuUSQzVCgMc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjENUDcWXjwZMCc2cifzS0kXTj44dmUhMT0BU0cATEA5VUAZUlUoLDXuQVUsR1ExaWT2XzkQYiIhZFHqU2AGbGIvXR8CMUQKZlvqZEPqcGEJZmMAaD8GQmkqX2glaVEuMmYIUkjvUjsLRWMldlX4UGMMUVEYPTowZ1kPcmc3cUgoZjwFQFklbDHuJyfvPzskLV8TLmgUMkQHYTgpdGgpaiQrRGQ4ckk2MUYCRCcAYz0BPTEGZlcmQ2EMRTkBbFoAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EUMVQzLiIvQVYNaGYqQTERSicLdEP3NDEzRG=zc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcuLT8TUSQNdkTySjLvLT0FazcBZWAWP2ckPlY2TkEDQScrcVHuZ2UJdl4tRTgscTkXa2X0dlw0RTwqcko1aFguZlwpbh8taicPa2=0SGArVVYrZjolaFz1L18zMh8qcWIxaWMJRFs0RyMrciQPamT2dlwqRVosbFI5Z2UIal0vXmc5SUQhaGIwTWcHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDU4STQUdj0TZ2gNQDDvSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUECUD4BUCL0c170PiLqM1kzVGAsRkcFND3vayMFTz8vNEgTLVcEVmDwLmYMRFMkXVctXikzZTgnaTIvajb1djMAXiM3PkkLVl30TDX2UFEWPVnzZTQEUEoERkc3LUkxZiQUVVLwR1QkZTIES2TqLEXybDErLVI1S18UUDcvSUgLVj8mQDwUMygDXjwIZmoHVB7zRGUOXyEgMSP1SVH4QWgDbkE2dGAiKyE0T0cBbEYhTCkmLWEJVD4LLCYwLjMHdlHvMSYGayMXL2kUTEb1cEEXPjI0QD4GVVENTWYJVWUCTDoFSCEsUjPyQyUDPRsZa1UWVlIOYTjzcjLqU1cVLFcAUFgqMhrvXWAiXig2MkHvL0Ercz8hRDv2XTv1ZUfxaDEZdGoBdF0XPVYKSUcoLFovVFIqXWAxYmA4aDg1TWIoYUn3Xlf4TWk3LWUDSGD4Q2MmL1wlcjUMVTkBQ2oCPzERXzMATTU2YEQBZT0Qb2cCTUkDUkEQQzU2RjQTZjT0STQiQzDwUTUCY2c2TiI3ckksQmMIQUIvViIrLEkWc1cQL1woVkgJdkoWSiEiaVvvYUMBPlQXTl8hLzovYDgqY0DxNGULPzIMYDcQcT0RY2cFY0kDUkEQQDQANTgRQT4BRTYBLUksdGAYdTIDTUQEPzQ2XzEAZTEmPjMQPjEAPTEGPVwEYGoARjImUWIDYz0CQ1cUPT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPjkGPUcCX1wUaD4wRSb1Y2QYNFs4TGLuZ1oxZWMVLFomS1cQYUgORF0NdT4oLl4EYD45QGcBazYrc1H4VEMBTzEKSFcKNFIuXkouRyX0LTEnR0YiZznyYE=yQ14iRhryUlMER2UJRVzudUf4bjYBTUX1MScGVDcAXzMjYkT4QljvQmQZR0I2dUEgZlbyLTz4VSApajYQUj04aUM0PkMXZ2APVCIya18BTlYLZzbvNCz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCX3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSP1OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9LiX8Sjcwa0gBdVjyXVnvdiDzNWM0aVYRMTT3RDoiUjEhYEb2RR8tUVc3RzwzTzY1VVgqQFwvYT8PUEoQbmbqPzzzaB8uLD3uYEUYOTDxL1DxLiHxLiI5PzMCP2HxLmoPLiI5RUIwP1IkZmYiMVY5X2AiPUbvM2YWK2gAakEFP0TvQGYLXz8AQDwZPzQOczMCPzMqVEP1LjbxLiIxLiLxLiHxLi0ALmkxLiHxbzMgXVQ4R0ErTEoPbFLqZz4BM1XzdEUtYEopRTX8VDIEMDcXMEMwP171dTcKMzMzOVIGXVzwPl74Q1IRPlIlLjsVaFkiNTYWb1IGLjwuRlE1TycjR1kYblsTLz4ALygoR0QRSlIIPVoZTDMgXzIudWkmUCcLdkUTTWAVLSEuOSISQFQmRkIiTkXxQTcmaC=xXzX8XmPySmklTh8hYzYgLlz2PWUzbS0wRzI3bU=yU0AnK1HuUyc4VUAyVDkES0YXaF78RxruQikILCzwaUQETDI4SiMWTEI0YlcAbGUBRiMLZl8haDI1ajUpXicrR1f4MS=8YWkyNCHwVDwJTUbxXy0rb1n4YWoTcSY1LTwKMj8jUW=vSicDXkUtQUksciEESzkpXVsQTUgybyEYLiYSUWgDbWYjZVoWOVMGLl0oQyH4TDbqUFMGUTkNOTwjSlkoRiY5PiUuP1sLJzoBMkgPY1kuTiX2LiI2LTk4XToFcl0hLFcgPR8hdTIGQkgndUQwLyAkbkoRLSYmMVYwZlIYRjchQ18iNSk5dGMqOWQuLUQgaSX3dC0YcVj8bzgJcCkuLyIhcFUuT0E3MTU0RVHxX2UyOWoBRiHyUx8hbyEJRj4FQTcvMFcWVVEGT2kmRiAXSFYhKyIra2YIa1UiR0kjU1ELPVEqU1YuXyYlbCE2cTMSU18pT0MHVWUXaiIlbyUNOVIHPiIwPUESU2A3K1TxXUA0RGMyXlMVdTUJY10QPWA3TkkpQmkLLV4sVVrwTFwoUTgvVlwYah8sS2EIKyYBRigzPWUSSmkFUGn4PSIydUkVXTH2alILXlcuMlkhKzoBVFQQUBsFSGgRSD4ETFImakP8LUgqMjgxVjojLjb1S1v1MEkmSj7qP1otTkQJXmYDOVwFXiD3ZmkvLUU1czMIX1QGXl8rKz38YCQlXiMgRjbxay0tNT8jLkgORUXyLiUrdGQpPmEsXST4Skg0YyEYYlMiXjYEZiYgY2oHM2T0VV8PQWDwMjEVTCj1aB8PQjMybSYhPigYQj4hLicFVVcBRm=3SGfzajkuUDE5NEb8Xl0mMTY4YyjzUygWY0AxaTQ3azEWMlQxQloPQ0YuUzbwYyDqLlb4Xz4BdCYwUDckQyEvaWT1ZVQway0HYlU0MVH8LmgNSmjzVTIqK14VcT4sQ2QrNCE4Ui0oMB7zNVMqJ2TyLkb8dmQvdGknY1XzPmMUbkgRcj4RYCABXSf8LFP2LTkobCkBZFkNa0cgMlghbF3vSlIgRx8KLh8ANVM5QWn4YGkrLiIVQCMuMTUDLCk0cB71X1kjLV8BLmX1aT4hTGkzaSEGbyIoczgTZzYzbVwybCUuXjQYXUYpU1YERx8KXTECPUTyQ1TxNWouQmMXSCHwSlkLQTsGcz4kOWgxSlTxaGgLLl4PJ2X8UmojVCYmUi0zQ0MTRVb3al3uUizzPlglUDr8NDslY0ohVSMJXUL1byIFOSk0UDkZX0omUVPwbWkRNDvxaVE4MEorMBsOdSgnYmUhcTDuYGLucjMqNCYDLkgXQED0bl0ALTU4MDcmZyQGYTb4SmEZXVIKaTIITloWLSQraGUmcCAoLyb0MDUzUTD2SGYnMmYrQVLvVkn4RmUzPiz1VlMjQ1LuOUYGc1YuQj8qMzj4QzgNYmgNLkMOVhszUVEuZ140cTb3TSTyUWEDOSECVEoPYjvyVTInYzIwdUjxMlkvMiQgP0YzMlk1TTguXzYJZkXzaCEZaWcmTFvvbGjyLmgWXVnxbF72YSAtMjcFJ0gRQWjwUVHxXykOMmA3TlEXMSz1cFc5LSDvLjjyZ0QUZzMYQWkgbx8GZCEkaDoFUCEIYlTwbFIuX1QOLzb2MiMrUFwZPiQxOUIraTECamEva1v4dmE0bj4tVGUWPlcZc1YYPTEvMjULRi=2cFcYbmctVEUlSlLvNCMlNGU4VT4HdmkndiIVcD4ic2kkOUMJZ2P3TzwALV8QVR80RWAkUTv1YSQ4XTQjcVoXSDQwLGI0NS03Mkj8T0ciXUI2aVUVa1QTS0MiTDUIMDIRZEPudjj8Y2kDcz4gYFYrbx78MGQKQB8TUEMBYmX3LmczcTvyUmEUUT8wLDY0YCI4bWT0MDk4XV71dUAicCEtRyktMmn8VVkwQ0EucFc3NSbwQ2QKUWf1Z2YLbVILQlEhOWkmLjkRdVsXQWYkYFQ5QlYGYC0xLVrzcWQnRUY5SEQWcFkvRE=4cljxQyzydkE0dUgoSiAwbUL3bFcWNVEqLjcLaFzxOT71OWA5cmbzXkf4cVYuSigDLikuXWP2VSYYJycmXTsqX0=2SzspQz72Ujc0L2EoVVI2UFDxaT8nZ2QxNVQHLkM4T1g1Llr4ZEgqLzr1UEojMFn1YEYILl0jYkj8UVwgZTIRSCkuQVcVSFDvL18GVWX0QkAqQSzuRkMJTi=yPh8YRhshM1srSEk4OV8KZTkFLGoBa1IzMlQ4OVUkUSYlUyEhLT4kOSHzdij4MknvQiPxUDMnSlH3QGgPS1wlNS=xX1HyRSMQP2A1a1oIUFcQZCgBPiURUWYBXVs3VSIwQz8EakEoMVkjbzcLZSk5SC=8XTfzQCHvT0EQTEklLDkBXSUnQyY0Q2Hya10QTGAhSDspNFI4b1ETdSItYCIoT0MyYCYRcGIuMyj1MWQDL1UsdVsxQzwNaEDyU2LuMl4YbVcXbiE0QC0SRzUGZjUpPVIKLyQIQTomXjIlT2ENP18SYSkYMVP0YzIIXyfxdVo3al7xRFMPM2grVmAoZ2PwYV0xZlzqXjItamMYUlH4biYya2oxQyIzNDIELyH3YyH0YknzRTnuaFIOaSX3VmUXPTUuRCIXSl4sZGkhZTUgYiH1bVgnajcmK1gqOVfyVmgrZyEmZEcEcy0qLSMgRD3vZVwURx8TZTwBLV0zXlImNGIpdSz4cSbubTYPMC0JU1IjaGAjTGQqRjf1LGcOYlzxKz4VSlfuaS0YREA4Z2k0Rmb0bVbyRSMIaWkjaEPuJ1b3bWEubV7xQ18GZ1D0alYPTln1ZzsEQiUTZVD0alQDR1YJalfzNUkxbGUEMD70MmENZDs1bToESlcBakEDdSAZMjgJNT8LMF71MF83bSULZF0xRh82amUxNDUiNCQrSlYzSmMuOTsWY1ggXiz1NFIHRjElLEgyLlzyaUYIaVEyXik4Zj8CbkMNMWUkVVrqalULbSkkQlDwYjgCQjwZLjP2bTgEcCcDcl0KbVnxVVn4Y1kqK1QRRC0DLFw1RVHxRlv0LDPucT3xK1s3SFoXVDQPZEbwXSQJYVY5NR8TZzYUcjwpdSMwTVQELWL3PSjzcUINbVYuSzEmT172PSIhcSYuRTnxcTkwbyYRQEkNTTwZVTkUZDjzVSIKTkYZYm=8PkgDPikFay0JMicnbWMgZS0PcSTxVl4IZSPzQ1n3cVIxR0AHVR8qXWIGU0IUTjUsYFIobSbwQyUPdGIwOVQ4cmUJcycrMlMjYx8zdiQjQjIRTygULjoqYy=2Slw3Sh8mZGMYQVoPbT34TSIWQ0LvYV7zNGkBLTQiclv0Rln1azI3QT43QSUZJ0f1VSQRPmM2a2UhYTUqVmL8VD3zMyEIVETyMjMjTCU0LkAgPjn1Sy=xLj33T1IJNUQFUTE2J1I3OVYjLmAwSmEwRmI4dlYgZhsIJ1YwOUUXR2ElJ1ruXjsgYF0yUknzLVc5ZzszP2UOZEbuQ0E3MiErayTzNTMxLiLvbVoWYlwGTWgWZiz4VkkYUyQzcEUBcFwyVEUAZVz1Y0oqMFErLCIiXkYkVCjxR1UrNFr4XkIXU0YoOTc1XTcNSkj1Yiz3ajEtYWgIMGcKRVohQmALaTM1RC0uakMla2ITMkYzayEyMiUSPl8ZP1f4R0A3TCgwLFvvbDgLZlX2dFfzZWc4TkIrdVcKLFIjKxsxJ2cCUUbxdTYGPSMsOSUWTTQLRzHycCIRQEUNYCH4aWAGTVIYVWYuby0mQTgRZSYDYzkLRzo5Q0YtP1YwNVgJdi=zY14OYzQZdSU1QTUPLmABYE=ublczREMqJ1s4Tx8saVoZXzItZ0cGZGMicUPzRGYFQiYYPzQNXTkCUD4NUTMuamA5LCAGXVshTV4sTicVUE=yQyD3MCYWSjkJT1InPl4Qc1H1ckcSLkcyUiE1ZkQgMWMUczcYVi0FUEj1MEArPl80aj4CY0E5aVPvSCAVSzcOZzv1Smn4TGQnSjUTS0UXMTQNL1QkMjoraiITR0PxUUEmUjouMFEHbiY2Mkn8YCMlLDnyVCUpXSz8XjIIX0kXVFQjSEESS2kmPlgXVUIsdTPxciD3OTYGQibqdDH0aEAVcGkASiMILFYCM1IyQCIyOSkgQjQFMiQCUSgtcWAzLyAKM2AlYScjb0QzbykKMGkQR0cAczDxRFb2c0AYQ1D4JzsSVT8RZDkZNVjwYjojdlT1T1bqJ2MAdUMXSj4mMlcobiIpZ2IYXhr1VTUSYEkIL1QRdCIgaVcrQj8xREIJQjosQGXwbWLxLSAPLFr2djM0YCkkPlUUQGb8clTzVEUHMEAyP2=xMST1J0gzSjIRcz81aEAYdTH0VETxUCD3XmAYOVbzM1sRUFXzJ2EGVV8TbycKY2TxT0MlRl4JazcjXz8BLyYhMV8oQ2YTYCP2VjjxaWI0Tj4IbVcuLVQyTy0hXkMhXiI3SkAhTmAYS2MzYFs4VVwqUjYvVTo4YSI3aEMWbT8iMiIgaj3xYWUlcxswMC=uQzQLYiIGdjM2UVYnaUgmbiUOQEE3VV4IMW=3XlIwUUEiayEkRlIXREMqdT4PNSUELi0TakkhKzTwRUj3Vl8xaUMYMSUtLlwDXiIwLSX4UCEZa0IgUCclRlQYPVUvTj70PlQFcGAvQ0gVLkouMD85J1cBb2nwYF4AcV8HTmIubyk2ax8DKy0pL1b8Q1E3UWcnUFcyXkkhdjkEVEoKRkgjamcrczw2Ll4NY0cmMTHubCkgalIpcVzwcTkBYkk4VUIjcS05PlwAc1czTC0NRTH1TDTqRkkRczn4RGEGPRsJaUEBZyzxXibxPmoXLikGZ1MzTV7zVjkwPiYpNFovRVD1MVcuXjIlamUubzkJcCkvRl8gYVH8LVcwLGEEX1guMSYmOVMpK2YRdUAIaCzyLUD1S2n2dTELdSEgXic0VDwXXzQ0clQZPzIwPzcxOSMycFQTYWYjQTU4Mj8uYyIKbjj1czkQRkcVUV0BU2IhMyMNPkMqbDUwcFMuXScxRjIASlQBdjMsM0n8XjUFZykpdTPxK0QtMWoqa2T1XzolQ0gALhr2VV85NSQpTTwWbRswciY2Zlr0VF0hQ1H1MiEobEEgTxrzPmULQlD3SCcoMjgQYFzyRCPvZjnzPlk3KzMKRlMmYGohNWYGYEX2UlH2ZFP1LVw3OWkXSiIBQzwIYC0LRR7xSx8JZmT0bl0iOSALTDcXaEL0dTsJcVgmRmMCZh70MC0La1YpdGklYCQVXlzwPlIWMj38NTcZUTcwRDT2ZGYTMSE5VDkJYVcgdWEsLyDqQSA2b1INdGMDQ1gPXmUIYzT4M0kTX2UCXlQIOUkyXiMlZUkldVPvQDcBXTgvLSgIPkgOcUgwOUENL1Y2MC0GbGTuZS0uKzgvQDkwQlr8OWIhdUQRLSUyUFr1P2kDK1b0LlonSicgRzn4aTwnYmElaUk5Rmf1M2HqLi0PMzQWTl8qOWQDUToGOVfvLm=zSmoIYDcAbCYJcGkXcTYXTD4gZzHxakojZkACSyYGbEQhUj4sVFw5dTclbiYINDL4VEQKQSbuPlTxXhsDK0kmMzIHRCDyMyQYZVkjUDURdjT1MGAUTkQyb2DwNC0AKzM0XlsRb0TyTiTyK0AESkIAQWENbUctTSH8azf3MCAHcmMEOUMYcTwVajknVSEgciH1PTEOSzMPaiczSkb4X1gHRjc4TxsxMDUvPjHzbiXuSGUncTfzVikgZWT8dmgwND4VOWMjMiAyNEk0QUcZQyQ0S0j2cFgkPi0CQScCMmTzdGDwQVgsLmE2dlE4RTUJMTfvQ2jxa1sISDYzdCIyZEgFVVr0XiUgLjTvLCQ5UDbwMVUPXjklZWf3ciT8LjIzY1DucFkXcCfwax8nOWYSLUkrYhsNLVorUWcNJ1Q4TDbzLzohLV8mLicRQmH3ZUbqNWf0blUGbCA3bEogNF0JJyQoTx70QGMkbVkvNDb3OVErVDcPTl0uQVrwVlD4LmY4UCUNOVQUcUAhQzv0K1oAYz4zbh83SDQgVlYNcV8mSFH2Y1IKXkUZLlkiZFX2akoBXlQNKycRXkYyTVMxSkIQaFP1Ul3zbW=0MTcXbFQtL1sja2H0LkQhTyP1aFw0ViIrdT38MlwlUB8GLGjqPWIsYlb1PTMrUlcYSFMiSGoBQWEvbSzxZUcuaScmQyQPZlQVLSgWdkTxYDokPkMrRygKdSDxQjYXRj80ciIpc18ualola2QDMzTxR0T3MmYUdDYkZyINaDcmcDgNLlUmM1cWMSfxR1MWOUfvX1YzLyDzTVz0OUb2YDoCXzoVOWE2QykPXTsSMUoVXkYFRjcxc1oXciUKQjYELmAycWgAT0kpQVIYR2YFMCILUj3uUGUuNSAXQCkjJzIKYigGY1kgUlQnLlMSZmgxYiU4QSITcD8VVVQvOUk3Xl8YbiEhPmoFakkjJyIzb0L4UjcONWgwQmQObj4ockI4LmAHczsnZSEGclb1Y0ggLjkATlwKZ18tLlr3ZB8FUl38VSMgTzc0RigwL1wwSjEYOVsgVUM5bijvXjUnQzwgUF8iMjQzK0g5Ryg0YighLGAzK1n3PkH0Ql4qRmj2P0L8YTgwQGETbVIwdEgvMkDxbyY3Pkk3SDIyR1TwbToLK17wVTkPMFjvTjwYSCczTSLqbiUzLl84Mkc2PmPuZif1aWQQSkcDZSYUbTgNaFcvPkYVRzo0ckIGUVYHRj4KakgyT0EwYSETPkIvTS0XRjv1NV8rcD72NTg2VEH2VT8oMlwWTWQTMWEuLCbzbUklNEIqT0EzdmQTQ2oxUUL8MykmZRsKOScQYUMsK2kVbyb0QjoOLVHuK0gyVlnyQmgYb1omNEfvdEELbUkzLiUlNUAVVkQQaxstbCYxVichZW=0b0gRXlYoX1YNRB8QSigNRC0BbFIAbzvxLkADaWYgTTvxRTnxM0XxPj4oYDg1bTcRMmf8VGYpdiIHS0oBUzDqTkM2QUEuX1bwclYyLWXwMj8gK2UYOSMPaWYzMSU1LzosRiM1azcGajcAMCLyclcsNSYBbGAucUEGZiDvLlEtXkX1TkIkU0QBSCHuVkY0SGH1PVD1UjbxQyHvVT0MOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSHvMSLwNSDzLCP7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7T1UgaEMkblkgaC3xMi0NQ2EuVDI4ZSMgZiA5LSP4b2UsYkH0QSgHRlMVPVIjUycIK14UY2gKSGQSQmYYZFsDaGAkS0ATVkExcxsCSSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9

佛冈县扶贫服务中心

2020年12月31日