佛冈县2022年促进经济高质量发展

专项资金（知识产权创造保护运用）

第二批项目申报指南

- 一、项目名称

佛冈县国家知识产权强县工程试点县培育项目

- 二、项目目标

加快提升佛冈县知识产权创造、运用、保护、服务、管理综合实力，促进知识产权与区域经济发展深度融合，培育争创国家知识产权强县建设试点县。

- 三、项目任务

- （一）组织开展实地调研

对标国家知识产权强县建设试点县申报条件及指标体有关要求，深入调研佛冈县知识产权发展状况，全面梳理我县培育创建国家知识产权强县建设试点县基础、优势与不足，针对性提出强弱项、补短板的具体举措，并形成研究报告1份。

- （二）组织开展申报测评

运用自身专业能力和资源，及时跟踪和准确把握国家知识产权强县培育政策要求、评选标准等，组织开展模拟申报测评，协助佛冈县知识产权管理部门运用测评结果推进完善知识产权政策等相关工作，协助制定、出台佛冈县知识产权运用等相关政策文件，负责编制有关申报材料。

- （三）协助开展知识产权创造、运用提升工作

- 1．积极对接战略性新兴企业、规模以上工业企业和高新技术企业等重点企业，帮助企业逐步提升知识产权产出数量和质量，积极引导企业开展专利申请前质量评估工作，提高专利申请质量。项目实施期内，帮助不少于5家零专利的规模以上工业企业，完成专利申请前质量评估5件以上，并出具评估报告；帮助不少于2家以上零发明专利的高新技术企业，完成发明专利申请前质量评估2件以上，并出具评估报告。

- 2．依托佛冈县龙头企业，开展企业专利微导航，根据导航分析结果，指导辖内龙头企业开展高价值专利组合培育工作，并建立高价值专利培育机制，产出一批高价值专利。

- 3．负责具体落实知识产权质押融资入园惠企活动不少于1场次，促成至少3笔质押融资登记，总授信金额不少于2000万元。

- 4．协助指导佛冈县电子商务产业园商标品牌培育指导站的运行管理。

- （四）服务知识产权强企培育工作

协助推动佛冈县创新主体开展专利奖、优势示范企业、专利技术实施计划项目、湾高赛等申报工作，在项目实施期内为不少于3家企业开展申报辅导工作。辅导不少于2家企业贯彻《企业知识产权管理规范》，力争项目实施期至少1家企业通过贯标认证。

- （五）协助提供知识产权公益服务

根据县知识产权部门要求，为有需求的企业提供不少于1年的知识产权托管服务，提供知识产权预警、咨询、管理、维权、规划等服务。项目实施期间，为佛冈县配备1个专利数据库账号，提升知识产权服务工作效率和质量。

- （六）协助开展知识产权宣传培训

1．开展宣传培训活动。开展知识产权专题宣传活动不少于1次，组织举办不少于2场知识产权专题培训班，每场培训活动参与人数不少于30人。

2．建立完善网站专栏。在佛冈县人民政府门户网站上建立完善知识产权专栏，每月推送至少1篇广东省、清远市、佛冈县知识产权重要资讯以及1篇知识产权小知识文章，丰富门户网站专栏内容。

- 四、申报要求

（一）申报单位应为广东省内依法登记注册且具有独立法人资格，有规范的管理制度，财务稳健，能独立承担法律责任的知识产权相关社会组织、服务机构、行业协会。本项目可以单独申报也可以联合申报。

（二）申报单位应熟悉知识产权业务，具有完成项目所必需的专业能力、人力资源、专家资源、信息资源等且安排专门团队负责本项目实施。

（三）申报单位有充足从事知识产权文化建设、报道工作的人员力量，有稳定的专业人才队伍，有自己的宣传渠道或媒体。

（四）项目承担团队骨干工作人员熟悉知识产权工作，富有报道和策划组织活动经验。

（五）有承担相同或类似项目成功经验的，在同等条件下优先支持。

- 五、实施周期

合同签订生效后至2022年12月20日。

- 六、项目扶持

本项目计划扶持1个项目，项目资金33万元。